## Tabella1
Fasi

Fasi	Percentuale	Ore	Giorni
Analisi	17.64%	109	11
Progettazione	32.20%	199	19
Programmazione	22.65%	140	14
Verifica	27.51%	170	17
Totali	100.00%	618	60

					Ripartizione ruoli analisi
Ruoli Analisi

Ruolo	Ore	Percentuale	n° componenti	Costo
Analista	54	49.54%	2	€ 1,350.00	€ 25.00
Responsabile	20	18.35%	1	€ 600.00	€ 30.00
Amministratore	15	13.76%	1	€ 270.00	€ 18.00
Progettista	5	4.59%	1	€ 100.00	€ 20.00
Programmatore	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 15.00
Verificatore	15	13.76%	1	€ 225.00	€ 15.00
Totali	109	100.00%	6	€ 2,545.00

					Ripartizione ruoli Progettazione
Ruoli Progettazione

Ruolo	Ore	Percentuale	n° componenti	Costo
Analista	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 25.00
Responsabile	15	7.54%	1	€ 450.00	€ 30.00
Amministratore	10	5.03%	1	€ 180.00	€ 18.00
Progettista	144	72.36%	3	€ 2,880.00	€ 20.00
Programmatore	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 15.00
Verificatore	30	15.08%	1	€ 450.00	€ 15.00
Totali	199	100.00%	6	€ 3,960.00

Ruoli Programmazione

Ruolo	Ore	Percentuale	n° componenti	Costo			Ripartizione ruoli Programmazione
Analista	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 25.00
Responsabile	12	8.57%	1	€ 360.00	€ 30.00
Amministratore	5	3.57%	1	€ 90.00	€ 18.00
Progettista	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 20.00
Programmatore	90	64.29%	3	€ 1,350.00	€ 15.00
Verificatore	33	23.57%	1	€ 495.00	€ 15.00
Totali	140	100.00%	6	€ 2,295.00

Ruoli Verifica

Ruolo	Ore	Percentuale	n° componenti	Costo
Analista	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 25.00		Ripartizione ruoli Verifica
Responsabile	16	9.41%	1	€ 480.00	€ 30.00
Amministratore	21	12.35%	1	€ 378.00	€ 18.00
Progettista	0	0.00%	0	€ 0.00	€ 20.00
Programmatore	24	14.12%	1	€ 360.00	€ 15.00
Verificatore	109	64.12%	3	€ 1,635.00	€ 15.00
Totali	170	100.00%	6	€ 2,853.00

			Totale:	€ 11,653.00

Ruolo	Costo
Analista	25
Responsabile	30
Amministratore	18
Progettista	20
Programmatore	15			Ore per ruolo / Ruoli / Ore
Verificatore	15

Ore per ruolo

Ruolo	Ore
Analista	54
Responsabile	63
Amministratore	51
Progettista	149
Programmatore	114
Verificatore	187
Totale:	618

## Tabella2
Fasi

Fasi	%	Ore	Giorni
Analisi	17.64	109	11
Progettazione	32.2	199	19
Programmazione	22.65	140	14
Verifica	27.51	170	17
Totali	100	618	60

Componenti	ID	Ore
Benin Diego	1	101
Bonaldo Daniele	2	107
Cariani Giordano	3	103.5
Compagnin Davide	4	104.67
Rubin Luca	5	102.17
Zatton Alberto	6	99.67
Totali		618

	Analisi1	Analisi2	Analisi3	Progettazione1	Progettazione2	Programmazione	Programmazione	Verifica
Analista/i1	1	3	5	-	-	-	-	-
Analista/i2	2	4	6	-	-	-	-	-
Responsabile	3	2	4	1	6	4	2	5
Amministratore	4	5	3	2	3	1	3	6
Progettista1	5	6	1	3	1	-	-	-
Progettista2	-	-	-	4	2	-	-	-
Progettista3	-	-	-	6	5	-	-	-
Programmatore/i1	-	-	-	-	-	2	1	4
Programmatore/i2	-	-	-	-	-	3	6	-
Programmatore/i3	-	-	-	-	-	5	4	-
Verificatore1	6	1	2	5	4	6	5	1
Verificatore2	-	-	-	-	-	-	-	2
Verificatore3	-	-	-	-	-	-	-	3

	Analisi1	Analisi2	Analisi3	Progettazione1	Progettazione2	Programmazione	Programmazione	Verifica
Analista/i1	9	9	9	-	-	-	-	-
Analista/i2	9	9	9	-	-	-	-	-
Responsabile	6.67	6.67	6.67	7.5	7.5	6	6	16
Amministratore	5	5	5	5	5	2.5	2.5	21
Progettista1	1.67	1.67	1.67	24	24	-	-	-
Progettista2	-	-	-	24	24	-	-	-
Progettista3	-	-	-	24	24	-	-	-
Programmatore/i1	-	-	-	-	-	15	15	24
Programmatore/i2	-	-	-	-	-	15	15	-
Programmatore/i3	-	-	-	-	-	15	15	-
Verificatore1	5	5	5	15	15	16.5	16.5	36.33
Verificatore2	-	-	-	-	-	-	-	36.33
Verificatore3	-	-	-	-	-	-	-	36.33
	36.33	36.33	36.33	99.5	99.5	70	70	170
			109		199		140	170