Piano di Progetto	20 Gennaio 2008
Documento formale – esterno – v1.2	Piano_di_progetto.pdf

Redazione:
Alberto Zatton

Revisione:
Davide Compagnin

Approvazione:
Alberto Zatton

Lista di distribuzione:
Vardanega Tullio
Palazzi Claudio
Stylosoft

Registro delle modifiche:

Versione	Data	Descrizione delle modifiche
1.2	20/01/08	Aggiunto il consuntivo, paragrafo 6.
1.1	18/01/08	Corretto il documento secondo le indicazioni dell'esito RR
1.0	06/12/07	Correzione ed aggiustamenti all'indice, sistemazione collocazione tabelle, aggiustamento numero di tabella e di grafico
0.4	05/12/07	Aggiunta la previsione economica
0.3	04/12/07	“Ciclo di vita software” passato al punto 2 dell'indice, aggiunta dei grafici
0.2	03/12/07	Sistemato l'indice, aggiunta del punto 2.2 “Ciclo di vita software”
0.1	22/11/07	Prima stesura

Sommario

Questo documento ha la finalità di illustrare la composizione del gruppo StyloSoft e la distribuzione dei ruoli all'interno di esso. Inoltre fissa l'impiego delle risorse economiche a disposizione.

Indice

1. Fondazione................................................................................................................... 2. Ciclo di vita software.................................................................................................... / 3. Ruoli............................................................................................................................. / 3.1 Figure professionali impegnate nel progetto.................................................... 3.2 Divisione dei ruoli............................................................................................. / 4. Impegno complessivo................................................................................................... / 4.1. Per Ruolo........................................................................................................ / 4.2. Per Persona.................................................................................................... 5. Previsione economica.................................................................................................. / 6. Consuntivo................................................................................................................... / 6.1. Stato attuale del progetto............................................................................... / 6.2. Ore/ruolo impiegate e conto economico consuntivo......................................	3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 9 / 9 / 10 / 12 / 15 / 15 / 16

1. Fondazione

Il gruppo Stylosoft è stato fondato il 12 novembre 2007 ed è composto da 6 membri, i quali hanno tutti superato le propedeuticità necessarie alla partecipazione al corso di Ingegneria del Software.
I componenti del gruppo sono:

Cognome	Nome	Matricola	E-mail
Benin	Diego	542747	reptile9985@gmail.com
Bonaldo	Daniele	539433	dany.bony@gmail.com
Cariani	Giordano	470329	jordy@pallavolotencarola.net
Compagnin	Davide	545446	dcompagn@gmail.com
Rubin	Luca	539210	luca86r@gmail.com
Zatton	Alberto	542915	alzatxxx@gmail.com

2. Ciclo di vita software

La pianificazione delle attività rispecchia un ciclo di vita software sequenziale. Nonostante questo modello sia rigidamente sequenziale, ci si riserva la possibilità, in ogni momento, di far fronte a nuovi requisiti, ripetendo parti del ciclo di vita. Le motivazioni che ci hanno spinto verso questa scelta sono:

- requisiti ben consolidati: nuovi requisiti provenienti dal cliente sono tenuti in considerazione, ma considerati eccezionali;
- il modello si integra bene con le scadenze di revisione fissate dal proponente;
- la dimensione ridotta del progetto
- modelli più complessi avrebbero influito negativamente sul tempo di realizzazione del progetto.

La divisione del tempo a disposizione è stata così realizzata:

Nel diagramma di Gantt sono segnate entrambe le revisioni opzionali (RPP e RPD): è intenzione del nostro gruppo partecipare ad entrambe. In questo modo teniamo committente e proponente aggiornati sull'andamento del progetto e sulla sua evoluzione, riuscendo altresì a recepire eventuali correzioni da effettuare in corso d'opera.
3. Ruoli
3.1. Figure professionali impegnate nel progetto

Le figure professionali che compaiono nelle varie fasi di progetto sono:
Ruolo
Responsabile	Elabora ed emana piani e scadenze / Coordina le attività del gruppo / Si relaziona con il controllo di qualità interno / Approva l'emissione dei documenti / Redige Organigramma e Piano di Progetto / Approva l'Offerta ed i relativi allegati.
Amministratore	Responsabile dell'efficenza e dell'operatività dell'ambiente di sviluppo / Controlla versioni e configurazioni del prodotto / Gestisce l'archivio della documentazione di progetto / Collabora alla realizzazione del Piano di Progetto / Redige le Norme di Progetto per conto del Responsabile
Analista	E' responsabile delle attività' di analisi / Redige lo Studio di Fattibilità' e l'Analisi dei Requisiti
Progettista	Responsabile delle attività di progettazione / Redige Specifica Tecnica , Definizione di Prodotto e la parte programmatica del Piano di Qualifica
Programmatore	E' responsabile delle attività di codifica mirati alla realizzazione del prodotto e delle componenti di ausilio necessarie per l'esecuzione delle prove di verifica e validazione
Verificatore	Responsabile delle attività di verificatore / Redige la parte retrospettiva del Piano di Qualifica che illustra l'esito la completezza delle verifiche e delle prove effettuate secondo il piano

3.2 Divisione dei ruoli

Le ore a disposizione del gruppo sono state suddivise equamente nelle varie fasi del progetto. Per ogni fase, distinguiamo due o più periodi in cui i ruoli sono stati fissati. Questo garantisce la rotazione dei compiti e lo svolgimento di questi da parte di tutti i componenti. Dove necessario, si è optato per la presenza di più figure professionali dello stesso tipo, rinunciando ad altre ritenute non necessarie per la fase stessa. Responsabile e amministratore sono sempre presenti in quanto preposti alla guida del progetto.

- Analisi:

	I Periodo	II Periodo	III Periodo
Analista 1	Benin Diego	Cariani Giordano	Rubin Luca
Analista 2	Bonaldo Daniele	Compagnin Davide	Zatton Alberto
Responsabile	Cariani Giordano	Bonaldo Daniele	Compagnin Davide
Amministratore	Compagnin Davide	Rubin Luca	Cariani Giordano
Progettista	Rubin Luca	Zatton Alberto	Benin Diego
Verificatore	Zatton Alberto	Benin Diego	Bonaldo Daniele

Ripartizione ruoli Analisi

- Progettazione:

	I Periodo	II Periodo
Responsabile	Benin Diego	Zatton Alberto
Amministratore	Bonaldo Daniele	Cariani Giordano
Progettista 1	Cariani Giordano	Benin Diego
Progettista 2	Compagnin Davide	Bonaldo Daniele
Progettista 3	Zatton Alberto	Rubin Luca
Verificatore	Rubin Luca	Compagnin Davide

Ripartizione ruoli Progettazione

- Sviluppo:
	I Periodo	II Periodo
Responsabile	Compagnin Davide	Bonaldo Daniele
Amministratore	Benin Diego	Cariani Giordano
Programmatore 1	Bonaldo Daniele	Benin Diego
Programmatore 2	Cariani Giordano	Zatton Alberto
Programmatore 3	Rubin Luca	Compagnin Davide
Verificatore	Zatton Alberto	Rubin Luca

Ripartizione ruoli Sviluppo

-Validazione:

	I Periodo	II Periodo
Responsabile	Rubin Luca	Rubin Luca
Amministratore	Zatton Alberto	Bonaldo Daniele
Programmatore	Compagnin Davide	Compagnin Davide
Verificatore 1	Benin Diego	Benin Diego
Verificatore 2	Bonaldo Daniele	Zatton Alberto
Verificatore 3	Cariani Giordano	Cariani Giordano

Ripartizione ruoli Validazione
4. Impegno complessivo
4.1 Per Ruolo
	Ore Complessive
Responsabile	49
Amministratore	51
Analista	60
Progettista	147
Programmatore	120
Verificatore	199
Totale	626

Tabella 4.1 Ore complessive per figura professionale.

Ore per ruolo
Ruoli
Ore
Grafico 4.1 Rappresentazione grafica delle ore per ogni ruolo.

4.2 Per persona

Ogni componente del gruppo assume, durante le varie fasi del progetto, i ruoli descritti nel punto 3.1. La divisione è quanto più possibile equilibrata. Il numero complessivo di ore per ogni componente non eccede le 105, per un ammontare totale di 616.

	Respons.	Amministr.	Analista	Progettista	Programm.	Verificatore
Benin Diego	6	3	10	25,5	16	43
Bonaldo Daniele	9,5	13	10	24,5	16	32
Cariani Giordano	6	11	10	24	16	38
Compagnin Davide	9,5	5	10	23,5	40	17
Rubin Luca	12	5	10	24	16	34,5
Zatton Alberto	6	14	10	24,5	16	34,5

Tabella 4.2 La tabella illustra le ore assegnate ad ogni persona, a seconda del ruolo.

	Ore Totali
Benin Diego	103,5
Bonaldo Daniele	105
Cariani Giordano	105
Compagnin Davide	105
Rubin Luca	101,5
Zatton Alberto	105

Tabella 4.3 Ore totali per persona. Le ore sono quanto più equilibrate possibile e non superano quota 105.

Grafico 4.2 Divisione in percentuale delle ore per ogni incarico e per persona.

5. Previsione economica

Di seguito viene riportata la spesa prevista per ogni fase del progetto. Concluderà il documento una tabella riassuntiva dei costi.
Il costo orario per ogni figura professionale è riportato nella tabella 5.1:

Ruolo	Costo ( Euro/Ora )
Responsabile	30
Amministratore	18
Analista	25
Progettista	20
Programmatore	15
Verificatore	15

Tabella 5.1 Costo di ogni figura professionale per una ora-lavoro.

Seguono le tabelle riassuntive dei costi per ogni fase di progetto:

- Analisi:

- Progettazione:

- Sviluppo:
- Validazione:

	Costo
Analisi	€ 2.728
Progettazione	€ 3.921
Sviluppo	€ 2.217
Verifica	€ 2.787
Totale	€ 11.653

Tabella 5.2 Somma dei costi delle fasi di progetto e conto finale.

Grafico 5.1 Rappresentazione dei costi.

6. Consuntivo
6.1 Stato attuale del progetto

Come illustrato nel diagramma di Gantt in figura 6.1, l'evoluzione del progetto al 26 Gennaio sta procedendo senza significativi scostamenti da quanto preventivato. La fase di analisi è durata un giorno più del previsto, ma questo non costituisce motivo di preoccupazione per quanto riguarda il rischio di ritardi nell'avanzamento del progetto. Il preventivo economico invece è stato modificato in modo da ammortizzare il maggior costo rilevato durante questa fase.

Figura 6.1 Situazione delle fasi del progetto allo stato attuale. In giallo il tempo previsto,in rosso il tempo	effettivo impiegato.

6.2 Ore/ruolo impiegate e conto economico consuntivo

- Analisi

In seguito alla Revisione dei Requisiti, il documento “Analisi dei Requisiti” è stato riveduto e corretto. Per questo motivo le ore effettivamente impiegate dagli analisti risultano ampiamente superiori a quanto preventivato. L'analisi si può dire completa al 100%, a meno di eventuali richieste successive da parte del proponente. In tabella 6.1 si possono raffrontare le ore preventivate per ogni ruolo con le ore effettivamente impiegate, con le rispettive variazioni in termini di denaro.

Ruoli	Ore preventivate	Ore effettive	Differenza ( € )	Totale Consuntivo ( € )
Analista	54	60	+150	1500
Responsabile	20	18	-60	540
Amministratore	15	16	+18	288
Progettista	5	3	-40	60
Programmatore	0
Verificatore	15	20	+75	300
Totale ( € )			+143	2728

Tabella 6.1 Raffronto tra ore previste e ore effettivamente impiegate, con la differenza in termini di denaro
        rispetto alla tabella di preventivo dell'analisi.

Figura 6.2 Raffronto grafico tra ore/ruolo previste ed effettivamente impiegate.